## 견본
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.19 (목)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | x
불참자 사유 | x
개발내용 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화 - 홍길동, 강감찬
[Vue.js/springboot] 주변환경 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 로그인 기능 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항 구현 - 강감찬
[MySQL] DB정리 - 강감찬
[일정] 일정 협의 - 홍길동, 강감찬
문제점 | 지도에서 마커를 찍는 속도가 느림
답글 작성 시 기존 DB에 저장하기 어려움
해결방법 | 쓸모없는 데이터를 버리고 위도와 경도만 가져옴
새로운 테이블을 생성하여 작성
사진첨부가능

## 05월 19일 (1)
팀 | 10팀
작성자 | 김주희, 오철환
개발 날짜 | 2022.05.19 (목)
개발자 | 김주희, 오철환
불참자 | x
불참자 사유 | x
개발내용 | 구현내역 회의
동별 거래 현황 조회 (동까지 선택후 년도 변경시 검색가능, 년도 선택후 동변경시 검색가능, 년도 선택안할시 기본값 2015년 12월로 설정)
아파트별 거래 현황 조회 ( 구까지 선택해야 검색가능, 년도별 검색 가능)
로그인, 회원 상세페이지 동작
문제점 | 동별거래 조회시에 년도정보를 actions 함수에 같이 담아서 전달할경우 년도정보가 계속 undefined로 나옴
입력한 아이디, 비밀번호가 api controller로 전달되지 않는 문제
해결방법 | mutations / actions 함수의 파라미터는 제한이 있어서 2개 이상인경우 객체화 시켜서 전달해야함
dto 내 객체 대소문자 갱신
사진첨부가능

## 05월 20일 (2)
팀 | 10팀
작성자 | 김주희, 오철환
개발 날짜 | 2022.05.20 (금)
개발자 | 김주희, 오철환
불참자 | x
불참자 사유 | x
개발내용 | 동별, 아파트별 조회시에 카카오맵의 geoCoder를 사용해 좌표값을 얻어와 지도에 마커 표시
회원가입, 회원 수정, 회원 삭제기능
Q&A 기능 오류 해결
문제점 | 카카오맵의 geocoder 라이브러리를 사용하려는데 계속 undefined 에러가 발생
기존 Q&A의 답변을 store에 저장했더니 각 질문마다 같은 답변을 공유하는 상황 발생
질문 삭제 시 답변이 남아있어 오류 생기는 문제
새로고침할때마다 답변의 추천수, 채택여부가 갱신되지 않는 문제
해결방법 | api 요청할때 라이브러리는 추가로 불러서 사용해야함.(src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=APIKEY&libraries=LIBRARY")
답변 db를 추가해서 각 질문에 대한 고유 답변들 출력
api 기능 추가해서 답변도 같이 삭제 예정
추가기능 고민
(1) 개인 맞춤형 서비스 |  | (6) 주변 시세 비교
-- 추천 서비스 |  |  | 회원의 아파트 정보를 입력하면 주변 건물의 최근 거래가격을 보여주고
회원가입 시 선호 항목 조사 - 관심 지역, 가격, 평수, 월세 |  |  | 신도시 기준 비슷한 평수의 아파트 거래가격을 보여줌
로그인 시 메인 화면에 나타나게 |  |  | 파는것이 좋을지 아닐지 판단하는 데이터로 사용?
(2) 길찾기 서비스
https://guide-fin.ncloud-docs.com/docs/naveropenapiv3-maps-direction-15-driving
Naver map api - directions 15 api 이동시간, 이동거리, 택시비, 연료비
길찾기 API로 앱 메인 화면에서 주요 지역까지의 소요 시간과 거리, 예상 유류비, 통행 요금 정보를 지원하는 서비스
(3) 관광 정보
한국관광공사_국문관광정보 서비스
data.go.kr/data/15057787/openapi.do
(4) 건강 맞춤
주변의 병원, 약국위치 지도에 보여주기
(5) 인기 매물
?평 ~ ?평 ?년도에 몇개나 팔렷는지
어느 지역이 거래량이 많았는지
사진첨부

## 05월 21일 (3)
팀 | 10팀
작성자 | 김주희, 오철환
개발 날짜 | 2022.05.21 (토)
개발자 | 김주희, 오철환
불참자 | x
불참자 사유 | x
개발내용 | 아파트 거래 정보를 공공데이터에서 바로 받아오던걸 배포한 DB로 교체
년도별 검색기능 삭제후 가장 최근 거래내역 조회로 변경
아파트별 조회시 시도, 구군, 동 선택에따라 조회범위를 제한
거래내역이 없는경우 지도의 위치를 카카오맵의 geocoder를 사용하여 동이름으로 검색하여 변경
문제점 | 내역이 없을때 geocoder에서 this.map이 계속 undefined 되어있다고 오류가뜸
해결방법 | // (X) 이렇게 하면 addressSearch의 콜백 함수 안에서는 this가 undefined
this.geocoder.addressSearch(this.keyword, function(result, status) { /* do something */ });
// (O)
this.geocoder.addressSearch(this.keyword, (result, status) => { /* do something */ });
사진첨부가능

## 05월 22일 (4)
팀 | 10팀
작성자 | 김주희, 오철환
개발 날짜 | 2022.05.22 (일)
개발자 | 김주희, 오철환
불참자 | x
불참자 사유 | x
개발내용 | Q&A 완료
Board 완료
관광, 병원 api 조사
문제점 | 새로고침했을때 처음 갱신된 정보 못받아오는 문제(추천수, 채택여부, 추천여부)
추천버튼 클릭 시 추천 수 갱신 문제 (0 -> 1 -> 2 -> 1)
질문 삭제 시 답변이 남아있어 오류 생기는 문제
공지사항 클릭 시 조회수가 올라가지 않는 문제
로그인한 유저 아이디 표시 시 Unexpected side effect in computed property error
해결방법 | controller 기능 추가, 수정
computed에서 직접 data 변경하지 않고 data를 변경하는 method를 호출
사진첨부가능

## 05월 23일 (5)
팀 | 10팀
작성자 | 김주희, 오철환
개발 날짜 | 2022.05.23 (월)
개발자 | 김주희, 오철환
불참자 | x
불참자 사유 | x
개발내용 | 동까지 선택후 최소 최대 평수를 입력하면 같은 동에서 입력한 평수범위의 데이터를 보여줌
데이터( 거래년도, 평균 금액, 거래 횟수)
3기 신도시 기준 입력한 평수 범위의 데이터를 보여줌
데이터( 구군명, 거래년도, 평균 금액, 거래 횟수)
일반병원, 선별진료소, 약국 api 적용 (지역명으로 검색, 이름으로 검색) => 매매 정보 페이지와 통합
문제점 | 병원 api 동정보 request 시 동code가 아닌 이름을 요구
해결방법
사진첨부가능

## 05월 24일 (6)
팀 | 10팀 | 통합테스트
작성자 | 김주희, 오철환
개발 날짜 | 2022.05.24 (화)
개발자 | 김주희, 오철환
불참자 | x | [5 empty] | 공지사항 (수정, 삭제 입력 가능), 관리자만 작성가능, 로그인한 유저만 상세보기 가능
불참자 사유 | x
개발내용 | 평수 평균 거래 내역 조회시 모달창으로 표시
구군명 클릭시 해당 구군의 데이터 조회, 각 데이터별 정렬 가능
조회내역 페이징 처리
병원 데이터 아파트 거래 vue에 표시
| 메인화면, searchbar vue 수정 | [6 empty] | .
문제점 | 병원 & 약국 - 기존 지역, 이름 검색에서
(1) select 시 아파트 받아왔을 때 그 동이름으로 api search하여 좌표 마커에 뿌리기
-> 기존 아파트 거래 store와 겹쳐서 동이름 받아오기 힘듦
해결방법 | loop 돌려서 event로 받아온 값 비교
사진첨부가능
초기화면
회원가입 화면
|  |  |  | 로그인화면 | 회원정보 화면 (회원 정보 수정, 삭제 가능) | 회원정보 수정 화면
|  |  | 기본 검색기능 (동별, 아파트별 검색 가능) 아파트별 검색시 선택된 시,구,동 상태에 따라 검색 영역을 지정 |  |  | 추가 검색 기능 (동단위까지 선택후 평수를 입력하고 검색시 선택된 동에서 비슷한 평수의 매물 거래내역과 3기 신도시 거래내역 조회)
Q&A 게시판, 답변 가능, 추천, 채택 가능, 수정 삭제 가능

## 05월 25일 (7)
팀 | 10팀
작성자 | 김주희, 오철환
개발 날짜 | 2022.05.25 (수)
개발자 | 김주희, 오철환
불참자 | 오철환
불참자 사유 | 10시 ~ 13시 (아파트 정전)
개발내용 | 공지사항 [admin]만 수정, 삭제 할수있게 변경
Q&A [작성자, admin] 만 질문글 수정,삭제 할수있게 변경
Q&A [작성자(질문글), admin, 답변자]만 답글 삭제 할수있게 변경
Q&A 수정 시 작성자가 현재 로그인된 유저로 바뀌는 점 수정
평수별 검색 시 동까지 선택하지 않아도 모달창이 뜨는 점 수정
병원 api 데이터 -> 매매 페이지로 적용
- 병원 상세 검색 기능 추가(이름검색, 분류별 검색)
- 마커 표시 (매매 정보, 병원 마크 분리 / infowindow 적용)
주택 매매정보 화면 변경
view 디자인 수정
문제점 | 병원 상세 검색 시 "고덕"-"외과" 검색 시 type check failed for prop "hospital". Expected Object, got String with value (해결중)
아파트 검색 메뉴 선택 시 GET http://localhost:9999/map/dong 400
서버 구동후 최초 동별 검색시 watch속성의 dong을 인식하지못함
해결방법 | 불필요한 함수 제거
데이터의 단일 값이 아닌 객체의 값을 watch로 변경 감지하기위해 deep: true 속성을 추가
사진첨부가능

## 05월 26일 (8)
팀 | 10팀 | 문서작업, 발표준비
작성자 | 김주희, 오철환
개발 날짜 | 2022.05.26 (목)
개발자 | 김주희, 오철환
불참자
불참자 사유
개발내용 | css, bootstrap-vue 이용 view 디자인 전체 수정
시연 ucc 제작
설계서 작성 (요구사항 정의서(Usecase Diagram), 테이블 구조도(ERD) , 클래스 다이어그램, 화면 설계서)
ppt 제작
문제점 | 하단 배경색만 변경되지 않는 문제
해결방법 | 부모 페이지의 width, height 적용범위를 100%로 적용하고 자식도 100%로 적용한 후에 색 적용
사진첨부가능

## 05월 27일 (9)
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2022.05.27 (금)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자
불참자 사유
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능