## Sheet1
프로젝트 명
시작일
종료일
작성자
작성일
버전
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
W | bar: 19 to 26
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D
1. happyhouse 개발 |  |  | 진행완료 | 100% | 7
| 1. 회원관리 |  | 진행완료 | 100% | 2
|  | 1.1 회원 가입 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.2. 회원 수정 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.3 회원 탈퇴 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.4 회원 관련 페이지 디자인 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 1D
|  | 1.5 기능 테스트 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 7D
| 2. 로그인 관리 |  | 진행완료 | 100% | 2
|  | 2.1 로그인 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 1D
|  | 2.2 로그아웃 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 1D
|  | 2.3 로그인 관련 페이지 디자인 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 1D
|  | 2.4 기능 테스트 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 7D
| 3. 주택 실거래가 정보 수집 |  | 진행완료 | 100% | 3
|  | 3.1 공공데이터의 정보 db화 | 진행완료 | 100% | 3 | bar: 1W 1D to 1W 3D
| 4. 주택 실거래가 검색 |  | 진행완료 | 100% | 7
|  | 4.1 동별 검색 | 진행완료 | 100% | 2 | bar: 1W 1D; 1W 3D
|  | 4.2 아파트별 검색 | 진행완료 | 100% | 2 | bar: 1W 1D; 1W 3D
|  | 4.3 검색 결과 페이징 처리 | 진행완료 | 100% | 2 | bar: 1W 5D to 1W 6D
|  | 4.3 카카오맵 연동 | 진행완료 | 100% | 2 | bar: 1W 2D to 1W 3D
|  | 4.4 주택 실거래가 관련 페이지 디자인 | 진행완료 | 100% | 2 | bar: 1W 7D to 2W 8D
|  | 4.5 기능 테스트 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 7D
| 5. 공지사항 게시판 (추가) |  | 진행완료 | 100% | 3
|  | 5.1 공지사항 작성 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 4D
|  | 5.2 공지사항 수정 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 4D
|  | 5.3 공지사항 삭제 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 4D
|  | 5.4 공지사항 조회수 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 4D
|  | 5.5 공지사항 작성,수정,삭제 권한 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 6D
|  | 5.6 공지사항 게시판 디자인 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 4D
|  | 5.6 기능 테스트 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 7D
| 6. Q&A 게시판 (추가) |  | 진행완료 | 100% | 4
|  | 6.1 질문글 작성 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 3D
|  | 6.2 질문글 수정 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 3D
|  | 6.3 질문글 삭제 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 3D
|  | 6.4 질문글 삭제 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 3D
|  | 6.5 답글 작성,삭제 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 4D
|  | 6.6 답글 추천, 채택 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 4D
|  | 6.7 Q&A 작성, 수정, 삭제 권한 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 6D
|  | 6.8 Q&A 게시판 디자인 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 4D
|  | 6.9 기능 테스트 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 7D
| 7. 평균 거래 내역 조회 (추가) |  | 진행완료 | 100% | 3
|  | 7.1 3기 신도시 DB 생성 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 5D
|  | 7.2 검색 조건 설정 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 5D
|  | 7.3 평균 거래내역 조회 페이지 디자인 | 진행완료 | 100% | 2 | bar: 1W 5D to 1W 6D
|  | 7.4 기능 테스트 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 7D
| 8. 주변 병원, 약국 정보 조회 (추가) |  | 진행완료 | 100% | 4
|  | 8.1 공공데이터 에서 데이터 추출 | 진행완료 | 100% | 2 | bar: 1W 4D to 1W 5D
|  | 8.2 검색 조건 설정 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 5D
|  | 8.3 주변 병원, 약국 정보 조회 페이지 디자인 | 진행완료 | 100% | 2 | bar: 1W 7D to 2W 8D
|  | 8.4 기능 테스트 | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 7D